## Rapport Tâche
ANNEE | MOIS | CLIENT | AGENCE | DEPARTEMENT | COURRIEL3_DIR_AGENCE | CONTACT | NCOMMANDE | PROJET | DATERECEPTION | OBJET | DESIGNATION | TACHE | COMMENTAIRE | DATELIVRAISON | TYPEUNITAIRE | QUANTITE | CHAMBRE_ENCODEE | CHAMBRE_AFFECTEE | ETAT | CDP | PEC | NTACHE | IDTACHE | REFATTACHEMENT | DESI_REFATTACHEMENT | TOTALHEURES | ATTACHEMENT | TOTALHEURESAVANT
2018 | 9 | AXIANS | ILLKIRCH | HARTSTEIN Mathieu | mathieu.hartstein@axians.com | MONTICOLO Julien | 013893 | AERIENS | 2018-03-23 17:45 | Fwd: Calculs poteaux | CAP FT COMAC | REPRISE SUITE REFUS | DONNEES CLIENT NON CONFORME |  | HEURE | 6 | 0 | 0 | EN COURS | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0004 | 286006 | AXIANS-FAUTE-AXIANS | Reprise FAUTE AXIANS | 3 |  | 3
2018 | 9 | CERENE | LA CHAPELLE SAINT LUC | Claude Boisson | claude.boisson@cerene.fr | GAY Michel | 015477 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-10 15:42 | ENEDIS Jalon 1 / 1ère étude. | COMAC | CAP FT |  | 2018-09-21 17:08 | POTEAU | 483 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0004 | 285071 | CERENE-CAPFT | SAISIE ET CALCUL DE CHARGE FT | 5 |  | 135.5
2018 | 9 | CERENE | LA CHAPELLE SAINT LUC | Claude Boisson | claude.boisson@cerene.fr | GAY Michel | 015477 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-10 15:42 | ENEDIS Jalon 1 / 1ère étude. | COMAC | REPRISE |  | 2018-09-17 11:46 | HEURE | 28.25 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0005 | 286959 | CERENE-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 28.25
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016196 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-03 14:51 | CALCUL DE CHARGE APD_SOIZE-ROSOY SUR SERRE | COMAC + CAP FT | COMAC |  | 2018-09-14 14:40 | POTEAU | 82 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 286809 | INEO-COMAC | Saisie et calcul de charge ERDF | 12
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016196 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-03 14:51 | CALCUL DE CHARGE APD_SOIZE-ROSOY SUR SERRE | COMAC + CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-14 14:40 | POTEAU | 2 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0002 | 286837 | INEO-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 1
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016196 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-03 14:51 | CALCUL DE CHARGE APD_SOIZE-ROSOY SUR SERRE | COMAC + CAP FT | PLAN DE SITUATION |  | 2018-09-17 11:45 | HEURE | 9 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0003 | 287248 | INEO-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 9
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016423 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-20 15:10 | TR: CALCUL DE CHARGE APD FRESSANCOURT-BRIE-FOURDRAIN | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-27 10:18 | POTEAU | 13 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 288173 | INEO-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 4
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016423 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-20 15:10 | TR: CALCUL DE CHARGE APD FRESSANCOURT-BRIE-FOURDRAIN | CAP FT | COMAC |  | 2018-09-27 10:18 | POTEAU | 183 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0002 | 288178 | INEO-COMAC | Saisie et calcul de charge ERDF | 27.5
2018 | 9 | INEO | IVRY | Stéphan Barbier | stephan.barbier@engie.com | Moustapha Chenna | 016423 | CALCULS DE CHARGE | 2018-09-20 15:10 | TR: CALCUL DE CHARGE APD FRESSANCOURT-BRIE-FOURDRAIN | CAP FT | PLAN DE SITUATION |  | 2018-09-27 10:17 | HEURE | 22 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0003 | 288181 | INEO-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 22
2018 | 9 | SCIDE | SAINT JULIEN LES VILLAS | Joffrey FLANDRE |  | Nino GUILLARD | 015582 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-17 10:05 | SCIDE M. FLANDRE | CALCUL DE CHARGE | CAP FT |  | 2018-09-26 12:03 | POTEAU | 397 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 264045 | SCIDE-CAPFT | SAISIE ET CALCUL DE CHARGE FT-CAPFT | 1 |  | 121.25
2018 | 9 | SCIDE | SAINT JULIEN LES VILLAS | Joffrey FLANDRE |  | Nino GUILLARD | 015582 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-17 10:05 | SCIDE M. FLANDRE | CALCUL DE CHARGE | PLAN DE SITUATION |  | 2018-09-26 12:14 | HEURE | 50 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0003 | 285215 | SCIDE-PLAN DE SITUATION | PLAN DE SITUATION POTEAU | 2 |  | 48
2018 | 9 | SCIDE | SAINT JULIEN LES VILLAS | Joffrey FLANDRE |  | Nino GUILLARD | 015582 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-17 10:05 | SCIDE M. FLANDRE | CALCUL DE CHARGE | REPRISE COMAC |  | 2018-09-14 14:35 | HEURE | 13 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0004 | 286444 | SCIDE-FAUTE-TELCOM | REPRISE FAUTE TELCOM NON FACTURÉE | 1 |  | 12
2018 | 9 | SCIDE | SAINT JULIEN LES VILLAS | Joffrey FLANDRE |  | Nino GUILLARD | 015582 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-17 10:05 | SCIDE M. FLANDRE | CALCUL DE CHARGE | PLAN DE SITUATION |  | 2018-09-26 14:37 | HEURE | 20 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0005 | 298368 | REPRISE FAUTE SCIDE | REPRISE FAUTE SCIDE | 20
2018 | 9 | SOGETREL | Lorraine Champagne-Ardenne | Nicolas VENTRE | Anthony.SEVIN@sogetrel.fr | Nicolas Ventre | 016082 | CALCUL POTEAUX | 2018-08-29 08:45 | RE: Affectation calculs poteaux FT AHS | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-14 14:22 | POTEAU | 185 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 286379 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 27.5 |  | 29.5
2018 | 9 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 016110 | CALCUL POTEAUX | 2018-08-24 10:47 | Calculs CAPFT CCB_BOU | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-17 11:44 | POTEAU | 530 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 286486 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 130
2018 | 9 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 016119 | CALCUL POTEAUX | 2018-08-31 07:22 | Calculs CAPFT CCAM_GUE | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-21 10:05 | POTEAU | 91 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 286503 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 27
2018 | 9 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 016137 | CALCUL POTEAUX | 2018-08-28 07:46 | Calculs CAPFT CCS_CHA | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-21 10:05 | POTEAU | 154 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 286568 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 48
2018 | 9 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 016283 | CALCUL POTEAUX | 2018-09-10 15:02 | Calculs CAPFT CCAM_KOE | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-20 16:16 | POTEAU | 76 | 0 | 0 | TERMINEE | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 287240 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 25
2018 | 9 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 016467 | CALCUL POTEAUX | 2018-09-25 07:54 | Calculs CAPFT CCS_DEL | CAP FT | CAP FT |  |  | POTEAU | 0 | 0 | 0 | EN COURS | Raphaël GROVA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 298558 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 24.5
2018 | 7 | CERENE | LA CHAPELLE SAINT LUC | Claude Boisson | claude.boisson@cerene.fr | GAY Michel | 015477 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-10 15:42 | ENEDIS Jalon 1 / 1ère étude. | COMAC | COMAC |  | 2018-09-17 12:59 | POTEAU | 660 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 263508 | CERENE-COMAC | SAISIE ET CALCUL DE CHARGE ERDF | 74.5 |  | 82.5
2018 | 7 | CERENE | LA CHAPELLE SAINT LUC | Claude Boisson | claude.boisson@cerene.fr | GAY Michel | 015477 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-10 15:42 | ENEDIS Jalon 1 / 1ère étude. | COMAC | PLAN DE SITUATION |  | 2018-09-14 15:51 | HEURE | 180 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0002 | 264263 | CERENE-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 66 |  | 114
2018 | 7 | CERENE | LA CHAPELLE SAINT LUC | Claude Boisson | claude.boisson@cerene.fr | GAY Michel | 015477 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-10 15:42 | ENEDIS Jalon 1 / 1ère étude. | COMAC | DOSSIER PHOTO |  | 2018-09-17 11:46 | HEURE | 39 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0003 | 264266 | CERENE-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 15.5 |  | 23.5
2018 | 3 | ERT | NORD | PASCAL Clément | b.francois@ert-technologies.fr | Stephanie DESREUMAUX | 009083 | Backbone | 2017-05-09 15:05 | [DEPOT ETUDE] PM304 COULOGNE | COMAC+CAPFT+CMD FT | COMAC | 0 |  | POTEAU | 0 | 0 | 0 | EN ATTENTE | Mohamed NEKKACH | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 58993 | ERT-COMAC | Saisie et calcul de charge ERDF | 6
2018 | 7 | SCIDE | SAINT JULIEN LES VILLAS | Joffrey FLANDRE |  | Nino GUILLARD | 015582 | CALCUL DE CHARGE | 2018-07-17 10:05 | SCIDE M. FLANDRE | CALCUL DE CHARGE | COMAC |  | 2018-09-17 15:04 | POTEAU | 140 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0002 | 264208 | SCIDE-COMAC | SAISIE ET CALCUL DE CHARGE ERDF-COMAC | 32
2018 | 8 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 015649 | CALCUL POTEAUX | 2018-07-20 18:12 | TR: Calculs CAPFT Moselle | CAP FT | CAP FT |  | 2018-09-14 14:38 | POTEAU | 714 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0001 | 264327 | SOGETREL-CAPFT | Saisie et calcul de charge FT | 182
2018 | 8 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 015649 | CALCUL POTEAUX | 2018-07-20 18:12 | TR: Calculs CAPFT Moselle | CAP FT | COMAC |  | 2018-09-17 14:44 | POTEAU | 340 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0002 | 285769 | SOGETREL-COMAC | Saisie et calcul de charge ERDF | 71.5
2018 | 8 | SOGETREL | METZ | GOUPIL ROMAIN |  | MICHEL Virginie | 015649 | CALCUL POTEAUX | 2018-07-20 18:12 | TR: Calculs CAPFT Moselle | CAP FT | C7 + FICHE GESPOT |  | 2018-09-14 14:38 | HEURE | 1 | 0 | 0 | TERMINEE | Hafid AITA | Badr Eddine ASARGHINE | 0003 | 286555 | SOGETREL-HORAIRE | TAUX HORAIRE | 1